МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

28 июня 2016 года							№84

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, Уставом города Магнитогорска, Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №224, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы (прилагается).

- Настоящее Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| И.о. главы города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Ю.Н. Емельянов | А.О. Морозов |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов

от 28 июня 2015 года №84

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры

города Магнитогорска на 2016-2025 годы

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик Программы | администрация города Магнитогорска (далее - администрация города), 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, глава города Магнитогорска Бахметьев Виталий Викторович, телефон 28-84-55, факс 27-87-54 |
| Руководитель Программы | 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, заместитель главы города Магнитогорска Терентьев Дмитрий Николаевич |
| Разработчики Программы | управление здравоохранения администрации города, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, телефон 49-85-40, начальник управления Симонова Елена Николаевна; управление образования администрации города, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, телефон 49-05-32, начальник управления Хохлов Александр Викторович; управление культуры администрации города, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Октябрьская, дом 5/1, телефон 49-85-75, начальник управления Логинов Александр Анатольевич; управление по физической культуре, спорту и туризму, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Октябрьская, дом 5/1, телефон 49-85-89, начальник управления Шохов Дмитрий Борисович; управление капитального строительства и благоустройства администрации города, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, телефон 49-05-20, и.о. начальника управления Сикерин Илья Евгеньевич |
| Цель и задачи Программы | целью Программы является обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического развития города Магнитогорска (далее - город). Задачами Программы являются: - обеспечение безопасности, повышение качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города; - обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения города услугами в областях здравоохранения, образования, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | в области здравоохранения: - обеспеченность скорой медицинской помощью - 65 автомобилей на среднесписочную численность населения города в пределах зоны двадцатиминутной доступности на специальном автомобиле; - обеспеченность медицинскими организациями населения города – 593 кв.м на 1000 человек; в области образования: - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей соответствующего возраста – 100 процентов; - доля обучающихся в общеобразовательных организациях города, занимающихся в одну смену, от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города, – 100 процентов; в области физической культуры и спорта: - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 40 процентов; в области культуры: - число мероприятий, проводимых ежегодно в учреждениях культурно-досугового типа, - 5386 единиц |
| Сроки и этапы реализации Программы | срок реализации Программы – 2016-2025 годы 1 этап – 2016-1020 годы; 2 этап – 2021-2025 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | объем финансирования Программы составляет 10 274,03 млн.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2550,0 млн.рублей; областной бюджет – 3900,50 млн.рублей; бюджет города – 3573,53 млн.рублей; внебюджетные источники – 250,0 млн.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | в результате реализации мероприятий Программы, ориентированных на развитие учреждений здравоохранения, количество автомобилей скорой помощи возрастёт до 65 машин на среднесписочную численность населения города в пределах зоны двадцатиминутной доступности, коэффициент обеспеченности медицинскими организациями населения города увеличится до 593 кв.м на 1000 человек; в сфере развития образования в результате реализации мероприятий Программы планируется обеспечить 100-процентный охват детей 3-7-летнего возраста услугами дошкольного образования. В период до 2025 года предусматривается ввести в эксплуатацию 2040 мест в учреждениях дошкольного образования. В результате строительства школ (5025 мест) и пристроев (1900 мест) удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, вырастет до 100 процентов всей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях; реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие сферы физической культуры и спорта, обеспечит рост удельного веса населения, на постоянной основе занимающегося физической культурой и спортом, до 40 процентов, что будет соответствовать росту числа занимающихся физической культурой и спортом более чем в 1,25 раза по сравнению с 2016 годом; реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие учреждений культуры, приведет к росту числа мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа ежегодно, до 5386 единиц |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

1.	Муниципальная система здравоохранения города Магнитогорска представлена медицинскими организациями, оказывающими медицинские услуги на платной и бесплатной основе: четыре городских больницы, в том числе одна детская больница, включая их подразделения и филиалы, три детских амбулаторно-поликлинических учреждения с филиалами, три родильных дома, в состав которых входит шесть женских консультаций, три стоматологических поликлиники, раздаточные пункты молочной кухни, врачебно-физкультурный диспансер, станция скорой медицинской помощи и одна автономная некоммерческая организация «Центральная медико-санитарная часть» (Таблица 1). Общая площадь земельных участков, на которых расположены медицинские организации, составляет 48,60 га. Площадь помещений, занимаемых медицинскими организациями,– 235992,1 кв.м.

Таблица 1

Количественный состав муниципальных учреждений здравоохранения города

по состоянию на 1 января 2016 года при численности населения 417 563 человек

и занимаемой городом площади 392 кв. км

| Подразделения учреждений здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы), единицы | Амбулаторно-поликлинические подразделения, единицы |  |  | Стоматологические поликлиники, единицы | Станции скорой медицинской помощи, единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Женская консультация | Взрослые | Детские |  |  |
| 33 | 6 | 19 | 16 | 3 | 4 |

Инфраструктура муниципального здравоохранения характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами здравоохранения:

- обеспеченность станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи;

- обеспеченность медицинскими организациями;

- обеспеченность аптечными организациями, осуществляющими реализацию населению лекарственных препаратов.

Анализ существующего состояния инфраструктуры здравоохранения представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Анализ состояния инфраструктуры здравоохранения города

| № п/п | Показатель | Факт за 2015 год (численность населения города 417 563 человек) | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи | 50 | количество автомобилей на 10 тыс. человек в пределах зоны двадцатиминутной доступности на специальном автомобиле | # Согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СП 42.13330.2011), Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощью» (далее-Приказ №388н) |
| 2 | Обеспеченность поликлиниками для взрослых | 12 | число посещений поликлиники в год на одного взрослого жителя | Согласно Методике расчёта и анализа показателей деятельности учреждений здравоохранения, В.К. Юрьев, Д.В. Заславский, К.Е. Моисеева, Санкт-Петербург, 2009 год |
| 3 | Обеспеченность детскими поликлиниками | 16 | число посещений поликлиники в год на одного ребёнка |  |
| 4 | Обеспеченность стоматологичес-кой помощью | 1053 | количество посещений в год на 1000 человек |  |
| 5 | Обеспеченность аптечными учреждениями | 392 | количество аптек при радиусе обслуживания 500 м | Согласно СП 42.13330.2011 |

Одним из показателей, отражающих доступность медицинских услуг, является обеспеченность скорой медицинской помощью. Данный показатель характеризуется необходимым количеством автомобилей скорой медицинской помощи на 10 тыс. человек в пределах двадцатиминутной доступности на специальном автомобиле. С учётом площади застройки города, особенностей его территориального расположения возможно увеличение времени доступности автомобиля скорой медицинской помощи. При расчёте количества автомобилей используется поправочный коэффициент – 1,15, учитывающий увеличение площади городской застройки. В 2015 году обеспеченность скорой медицинской помощью соответствует нормативным значениям. К 2025 году при увеличении роста населения и площади города должно увеличиться необходимое количество автомашин, что приведет к росту данного целевого показателя.

Увеличение застроенной территории города к 2025 году и рост населения на данной площади требуют предусмотреть дополнительное количество бригад, осуществляющих оказание скорой медицинской помощи. В данной ситуации строительство пятой станции скорой медицинской помощи в районах города, планируемых к заселению, является необходимым условием для своевременного оказания медицинской помощи гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями для взрослого населения города составляет 12 посещений в год на одного взрослого жителя, для детского населения – 16 посещений в год на одного ребёнка. При прогнозируемом росте населения города обеспеченность детскими поликлиническими учреждениями, характеризующая доступность и степень удовлетворённости потребности детского населения, снизится, что приведёт к снижению качества медицинского обслуживания детского населения. Обеспеченность взрослого населения поликлиническими учреждениями останется на уровне 2015 года.

Обеспеченность стоматологической помощью населения города составляет 1053 посещения в год на каждые 1000 человек. При значительном приросте городского населения в 2025 году показатель обеспеченности уменьшается на 46 посещений на каждые 1000 человек или на 874 посещения в год от общей численности населения, что соответствует уменьшению объёма предоставления стоматологической помощи на 521 посещение в смену. Согласно Приказу Министерства здравоохранения СССР от 20 июня 1979 года №650 «О введении показателя «Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» в практику планирования здравоохранения» для поддержания данного показателя на уровне 2015 года необходимо в 2025 году предоставление для стоматологических поликлиник дополнительных площадей в количестве 1407 кв. м из расчёта 2,7 кв. м на одно посещение в смену.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования города и Генеральным планом города для удовлетворения потребности населения в лекарственном обеспечении количество аптечных учреждений определяется с учётом радиуса обслуживания населения и типом городской застройки. В многоэтажной застройке города радиус обслуживания населения аптечными учреждениями не должен превышать 500 м. На сегодняшний день значение данного показателя находится в норме. С учётом развития городской застройки при условии увеличения площади города на 25% по сравнению с 2015 годом показатель обеспеченности аптеками на 2025 год увеличится, что необходимо будет учесть при дальнейшем развитии города.

В настоящее время в городе назрела потребность в строительстве детской поликлиники в южных районах города. Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в жилых и общественных зданиях допускается размещать амбулаторно-поликлинические организации мощностью не более 100 посещений в смену. Обслуживанием детского населения южной части города занимаются поликлиники и их филиалы, расположенные в приспособленных помещениях жилых домов, фактическое количество посещений которых превышает нормативные значения. Строительство четырёхэтажного здания общей площадью 5900 кв. м, предназначенного для размещения детской поликлиники с плановой мощностью 300 посещений в смену, повысит доступность и качество оказания медицинской помощи детям.

В последние годы в городе независимо от уровня экономического развития отмечается рост заболеваемости инфекционными болезнями. Помимо уже известных инфекций серьезную эпидемиологическую значимость приобретают ранее малоизвестные инфекционные заболевания, многие из которых представляют эпидемическую опасность и характеризуются высокой летальностью: болезнь легионеров, геморрагические лихорадки (Эбола, Марбург, Венесуэльская, Ханта-вирусный легочный синдром), микоплазменные инфекции и другие. Согласно статистическим данным за 9 месяцев 2015 года диагноз ВИЧ-инфекции установлен 366 жителям города, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (284 случая).

В городе медицинским центром по лечению инфекционных заболеваний, а также городской базой по организации и проведению скрининга населения города  на ВИЧ-инфекцию является МУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева».

В связи с ростом числа ВИЧ-инфицированного населения города, а также возрастающим количеством различных инфекционных заболеваний необходимо строительство нового инфекционного корпуса в МУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева».

Оказание медицинской помощи населению города регламентировано Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», порядками и стандартами оказания медицинской помощи по конкретному заболеванию. Анализ инфраструктуры здравоохранения города проведен исходя из требований Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16 апреля 2012 года №366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», Приказа №388н, Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», Приказа Минздрава Российской Федерации от 13 февраля 2013 года №66 «Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации».

2.	Демографические процессы в городе характеризуются стабильной тенденцией к росту детского населения за счет естественного и миграционного прироста. Ежегодно происходит увеличение численности контингента учащихся. За шесть лет контингент учащихся в организациях общего образования увеличился на 22,5 процента.

На 1 сентября 2015 года в общеобразовательных организациях города обучались 43582 человек, что на 1 440 человек больше аналогичного показателя 2014 года (2014 год - 42 142 человек, 2013 год - 41 203 человек, 2012 год - 40 366 человек).

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения в муниципальной сети города функционирует в статусе юридических лиц 62 общеобразовательные организации. В городе на 1 января 2016 года в две смены вели обучение 24 общеобразовательные организации (38,7 процента от общего количества общеобразовательных организаций, расположенных на территории города). В таких условиях обучалось 4 594 человек, что составляет 10,7 процента от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города.

Для повышения доступности качественного образования необходимо организовать образовательную деятельность в одну смену обучения в условиях безопасности и комфортности.

Обучение в две смены не позволяет качественно организовать образовательную деятельность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, снижает доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качество предоставления услуг дополнительного образования детей. Обучение в три смены не допускается Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну смену. Общеобразовательные организации должны иметь все ресурсы, необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности, помещения, в том числе современные учебные, информационно-библиотечные, спортивные, помещения для питания, медицинского назначения, административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организация образовательной деятельности  в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного общего образования, обеспечить за 11 лет обучения обучающимся до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основных общеобразовательных программ, создать условия для использования сетевой формы реализации образовательных программ, организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам.

При организации образовательной деятельности в одну смену расширяются возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, экскурсий, делаются более доступными занятия туризмом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни, снижается утомляемость обучающихся и социальная напряженность в семьях.

Наиболее остро проблема перегруженности общеобразовательных организаций обучающимися во вторую смену стоит в южной части города. С учетом прогнозирования демографической ситуации на ближайшие 10 лет, а также активной застройки города, проблема будет усугубляться.

В перспективе до 2025 года численность населения в городе возрастет в возрасте 6-18 лет более чем на 17 340 человек, 1-7 лет – на 7 898 детей (Таблица 3).

Таблица 3

Динамика численности населения города в возрасте 1-18 лет

человек

| Возраст населения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 - 18 лет | 54633 | 56411 | 58273 | 60862 | 62850 | 65102 | 66603 | 68002 | 69429 | 70824 | 71973 |
| 1 - 7лет | 34602 | 35600 | 36600 | 37600 | 38600 | 39600 | 40600 | 41000 | 41500 | 42000 | 42500 |

Для обеспечения односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории города, необходимо дополнительно создать 6925 новых мест, в том числе за счет строительства:

1) 8 новых зданий общеобразовательных организаций на 5025 мест;

2) 8 пристроев к зданиям функционирующих общеобразовательных организаций на 1900 мест.

3.	Охват дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет составляет 100 процентов, с 1 года до 7 лет – 86,3 процента. Общее количество мест в городской системе дошкольного образования составляет 25 695. Отмечается переукомплектование детьми детских садов от 30 до 70 процентов в 137, 143, 144 микрорайонах города, поселке Железнодорожников.

В городе сохраняется очередность детей на поступление в детские сады. На 1 января 2016 года в единой городской очереди состоит 1832 ребенка в возрасте с 1,5 до 3-х лет, и более 9 000 детей с рождения до 3 лет.

Для обеспечения доступности дошкольного образования в городе функционирует 145 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в которых получают услуги дошкольного образования 29 706 детей, в том числе более 7000 воспитанников раннего возраста.

Для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей с трех лет, проживающих на территории города, необходимо создать дополнительно 2040 мест посредством:

1) строительства 9 новых зданий детских садов;

2) строительство 1 пристроя к существующему зданию детского сада;

3) реконструкции 1 здания бывшего детского сада.

Реализация основных мероприятий Программы в области образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 26 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 5 декабря 2014 года, государственной программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года №2145-р, Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области», государственной программой «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 года №522-П, государственной программой Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2015 года №722-П.

4.	Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта является вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе через повышение доступности объектов спорта. Для решения поставленных задач, а также в целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в городе необходимо обеспечить сохранение и развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья, создать условия для подготовки спортивных сборных команд.

Структура физкультурного движения в городе представлена 383 организациями, в которых занимаются 119 461 человек, что составляет 30,7 процента от среднегодовой численности постоянного населения города в возрасте 3-79 лет. Основой развития спорта в городе является система подготовки спортивного резерва, включающая 12 детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в которых программы спортивной подготовки и дополнительные общеобразовательные программы осваивают 8 556 детей и подростков.

Организации физической культуры располагают следующей материальной базой: 2 стадиона, 323 плоскостных сооружения, 301 спортивный зал, (в том числе 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, специализированный зал настольного тенниса), 3 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа, 11 плавательных бассейнов, 12 стрелковых тиров, 2 гребные базы, полигон для ледолазания, 30 лыжных баз, биатлонный комплекс и другие спортивные сооружения. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями представлена в Таблице 4.

За 2015 год на спортивных объектах организовано и проведено 1 980 спортивных мероприятий с охватом участников – 146 240 человек, из них 1294 спортивно-массовых мероприятий городского уровня, в которых приняло участие 127 490 человек.

С целью укрепления здоровья граждан Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года №1101-Р, предусмотрено, что доля населения Российской Федерации, занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна составлять не менее 40 процентов. Потребность населения в обеспечении спортивной инфраструктурой представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Потребность населения в обеспечении спортивной инфраструктурой

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Общая емкость в 2015 году | Общая емкость в расчете на 10000 жителей в 2015 году | Норматив на 10000 жителей | Уровень обеспеченности, процентов | Потребность на расчетный срок до 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-спортивные учреждения (в том числе стандартные для игровых видов) | кв.м | 52150,0 | 1248,9 | 3500,0 | 35,7 | 145214,0 |
| 2 | Плавательные бассейны | площадь зеркала воды кв.м | 1662,0 | 39,8 | 750,0 | 5,3 | 31117,0 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 325844,0 | 7803,5 | 19500,0 | 40,0 | 809049,0 |
| 4 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | 18874,0 | 452,0 | 1900,0 | 23,8 | 78831,0 |
| 5 | Учебные гребные лодочные, яхтенные станции | 1 объект на 200 тыс. человек | 2 | не рассчитывается | не рассчитывается | 100,0 | не требуется |

Развитие сферы физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», Законом Челябинской области от 30 октября 2008 года №320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области» и государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 года №595-П.

5.	Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию города. Однако современное состояние учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города, характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Недостаточное количество культурных организаций в южной части города, несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города, современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения снижают возможность обеспечения равного доступа жителям города  к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

В настоящее время в ведении управления культуры администрации города находятся 20 муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, в которых работают около 1200 сотрудников и обучаются более 3000 детей. На балансе учреждений находятся 50 зданий и помещений, которые ежегодно посещают десятки тысяч человек.

В городе действуют 2 библиотечные системы: Объединение городских библиотек и Централизованная детская библиотечная система (всего - 23 библиотеки). В муниципальных библиотеках города зарегистрировано 127 050 читателей, книговыдача в 2015 году составила 2 313 324 экземпляров, количество посещений – 721 505. Система дополнительного художественного образования ведомства управления культуры администрации города включает в себя 9 учреждений с общим количеством обучающихся 3 654 человека. В городе расположены три театра (МАУК «Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина», МБУК «Магнитогорский театр оперы и балета» и МБУК Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино») и одно МАУК «Магнитогорское концертное объединение». Всего за 2015 год в трех театрах города состоялось 813 спектаклей, которые посетили 148 212 зрителей. Концертное объединение провело 333 мероприятия и концерта, количество зрителей составило 90 149 человек. В городе действуют два муниципальных музея - картинная галерея и историко-краеведческий музей. По итогам 2015 года  музеи посетило более 63 тыс. человек, что составляет 15,2 процента от общего числа жителей города. Клубно-досуговая деятельность города представлена двумя муниципальными учреждениями: МБУК «Дворец культуры железнодорожников» и МБУК «Дом дружбы народов». В МБУК «Дом дружбы народов» имеется 54 культурно-досуговых формирования, в 2015 году занималось 694  человека. Для жителей города коллективом МБУК «Дом дружбы народов» проведено 347 мероприятий, которые посетило 100 458 человек.  Коллективом МБУК «Дворец культуры железнодорожников» в 2015 году проведено 146 мероприятий, на которых побывало 23834 человека, из них 43 – мероприятия для детей, 11 мероприятий для молодежи. Предметом деятельности учреждений клубного типа является организация досуга населения в форме обеспечения работы клубных любительских формирований, коллективов самодеятельного народного творчества, проведение массовых мероприятий. Основными целями и задачами этих учреждений являются: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города  услугами муниципальных учреждений культуры, содействие возрождению, сохранению и развитию народного творчества, различных форм культуры, всех жанров и видов искусства, организация культурно-просветительской и досуговой деятельности населения города.

Строительство новых объектов культуры (дома культуры, библиотек, детской школы искусств) увеличит охват населения клубными формированиями, возрастет число пользователей библиотек и количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Реконструкция здания МАУК «Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина» позволит привести состояние здание в соответствие с требованиями пожарной безопасности, появится дополнительный малый зал и увеличится количество спектаклей, соответственно увеличится число зрителей на спектаклях. Здание театра будет доступно для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица 5

Значения показателей в области культуры и дополнительного образования

| Наименование контролируемого показателя (индикатора) | Единица измерения | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Число пользователей библиотек | человек | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 128550 | 135050 |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | человек | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3984 | 4204 |
| Число зрителей на спектаклях | тыс. человек | 66,833 | 66,833 | 66,833 | 66,833 | 66,833 | 66,933 |
| Охват населения клубными формированиями | процентов участников к числу жителей | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |

# Развитие сферы культуры осуществляется в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным законом «О библиотечном деле», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 1999 года №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации».

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

6.	Программа включает в себя реализацию 50 мероприятий, структурированных по 4 направлениям (Приложение №1).

Формирование комфортного жизненного пространства на территории города включает мероприятия по видам объектов социальной инфраструктуры:

- объекты системы здравоохранения;

- объекты системы образования;

- объекты физической культуры и спорта;

- объекты культуры.

7.	В целях сохранения и укрепления здоровья населения, повышения качества и доступности медицинской помощи населению необходимо расширение уже имеющихся площадей учреждений здравоохранения посредством строительства новых учреждений.

Возведение современного здания детской поликлиники, отвечающего последним требованиям градостроительных норм, предназначенного для обслуживания детского населения, повысит степень доступности и качества оказания медицинской помощи, и, как следствие, уровень здоровья будущего поколения города.

К 2025 году планируется увеличить число возможных посещений амбулаторно-поликлинических учреждений детским населением, что позволит уменьшить средние сроки лечения в стационарах, улучшить качество диагностики и увеличить эффективность лечения больных, снизить заболеваемость по социально значимым заболеваниям.

Для своевременного оказания скорой медицинской помощи в целях спасения жизни и сохранения здоровья населения необходимо размещение дополнительной станции скорой медицинской помощи в южных районах города. На земельном участке планируется строительство трехэтажного здания площадью около 1200 кв. метров с территорией, отведённой под стоянку автомобилей. Новая станция скорой медицинской помощи будет осуществлять около 75 тысяч выездов бригад скорой помощи в год.

Проектирование и строительство инфекционного корпуса МУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева» с возможностью проведения совершенных противоэпидемических мероприятий планировочного и инженерно-технического порядка, предусматривающие максимальную и эффективную изоляцию отделений друг от друга, рациональную организацию маршрутов движения больных и персонала, позволит обеспечивать более полное использование коечного фонда, высокую маневренность больницы, при которой лечебные отделения в случае необходимости могут легко перепрофилироваться для приема больных с любыми формами инфекционных заболеваний в зависимости от эпидемической обстановки в городе и потребности в койках, а также увеличить объём диагностических исследований.

8.	В сфере образования предусматривается реализация мероприятий, которые предназначены для решения задач Программы:

1) создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города;

2) модернизация существующей инфраструктуры общего образования (проведение реконструкции, строительство пристроев к зданиям общеобразовательных организаций).

В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных организациях, расположенных на территории города путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в соответствии с национальными стандартами и сводами правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в том числе с использованием типовых проектов зданий общеобразовательных и дошкольных организаций, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательной деятельности, функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения для разных видов учебной деятельности и обучающихся разных возрастов.

Предусматривается создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города, путем модернизации существующей инфраструктуры общего образования (проведение реконструкции, строительство пристроев к зданиям общеобразовательных организаций).

Мероприятия в сфере образования включают:

- строительство 8 общеобразовательных организаций;

- строительство 8 пристроев  к зданиям функционирующих общеобразовательных организаций;

- строительство 9 дошкольных общеобразовательных учреждений;

- строительство 1 пристроя к существующему зданию детского сада;

- реконструкцию одного здания для размещения детского сада.

9.	Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры физической культуры и спорта включает строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (далее-ФОК) по месту жительства населения и спортивных объектов для развития системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений. Реализация этого мероприятия позволит повысить качество оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению, улучшить достижения магнитогорских спортсменов.

В результате реализации мероприятий по развитию объектов физической культуры и спорта к 2025 году удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, приблизится к 40 процентам.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта включают:

- строительство двух крытых ледовых площадок;

- строительство плавательного бассейна с двумя ваннами размером 25х11 м и 6х10 м;

- строительство шести ФОКов;

- реконструкцию центрального стадиона;

- реконструкцию роликодрома;

- реконструкцию территории экологического парка.

10.	Выполнение мероприятий в области культуры позволит привлечь население к культурно-досуговой деятельности, повысит качество и разнообразие услуг в области культуры и искусства, укрепит материально-технической базу учреждений культуры.

В результате реализации мероприятий по развитию учреждений культуры к 2025 году число мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа ежегодно, составит 5386 единиц.

Мероприятия по развитию учреждений культуры включают:

- строительство  детской школы искусств на 1000 учащихся;

- строительство двух библиотек для взрослого населения, каждая на 6000 читателей;

- строительство двух  детских библиотек на 4000 читателей;

- строительство дома культуры на 300 мест;

- реконструкцию здания МАУК «Магнитогорский драматический театр имени А.С.Пушкина» на 807 мест.

- ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДА

11.	Объем финансовых ресурсов для реализации Программы с 2016 по 2025 год составляет 10274,03 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 2550,0 млн. рублей;

областной бюджет - 3900,50 млн. рублей;

бюджет города - 3573,53 млн. рублей;

внебюджетные источники – 250,0 млн. рублей.

Сводная информация по объему и источникам финансирования в 2016-2025 годах мероприятий Программы приведена в Приложении №2, объем и источники финансирования по каждому мероприятию Программы приведены в Приложении №3 к Программе.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

12.	При выполнении мероприятий, направленных на расширение площади медицинских организаций, повысится уровень доступности и качество предоставления медицинской помощи медицинскими организациями, сократится срок оказания неотложной помощи в экстренных ситуациях. В результате  реализации мероприятий Программы, ориентированных на развитие медицинских организаций, количество автомобилей скорой помощи возрастёт до 65 машин на среднесписочную численность населения города в пределах зоны двадцатиминутной доступности, коэффициент обеспеченности медицинскими организациями населения города увеличится до 593 кв. м на 1000 человек.

13.	В сфере развития образования в результате реализации мероприятий Программы планируется к 2016 году обеспечить 100-процентный охват детей 3-7-летнего возраста услугами дошкольного образования. В период до 2025 года предусматривается ввести в эксплуатацию 2040 мест в учреждениях дошкольного образования.

В результате строительства школ (5025 мест) и пристроев (1900 мест) удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, вырастет до 100 процентов всей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

14.	Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие сферы физической культуры и спорта, обеспечит рост удельного веса населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом, до 40 процентов, что будет соответствовать росту числа занимающихся физической культурой и спортом более чем в 1,25 раза по сравнению с 2016 годом.

15.	Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие учреждений культуры, приведет к росту числа мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа (в 2025 году превысит 5 386 мероприятий).

16.	Значения показателей и целевых индикаторов по видам объектов социальной инфраструктуры приведены в Приложении №4 к Программе.

Сводные мощностные характеристики по видам объектов социальной инфраструктуры приведены в Приложении №5 к Программе.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

17.	В связи с растущей информатизацией общества при проектировании объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать проведение локальных сетей, связывающих все структурные подразделения администрации города и серверное помещение администрации города, оборудованное согласно предъявляемым требованиям к безопасности персональных данных и имеющее через защищенное соединение подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18.	Реализация Программы возможна в рамках существующего нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов  социальной инфраструктуры.

Приложение №1

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

строительству и реконструкции  объектов  социальной инфраструктуры города

| № | Наименование мероприятия | Место-положение | Техно-экономические параметры (вид, назначение, мощность, площадь, категория и т.д.) | Срок реализации, годы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | По объектам здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детской поликлиники | 150 микрорайон | 5900 кв.м/ 300 посещений в смену | 2018-2020 | УЗ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 2 | Строительство станции скорой медицинской помощи | 144 микрорайон | 1200 кв.м/ 75 тысяч выездов в год | 2021-2023 | УЗ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 3 | Строительство инфекционного корпуса МУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева» | ул. Чкалова, 44 | 4241 кв.м | 2023-2025 | УЗ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
|  | По объектам образования |  |  |  |  |
| 4 | Строительство школы в микрорайоне 144 в городе Магнитогорске на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля | 144 микрорайон | 825 учащихся | 2016-2018 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 5 | Строительство школы в микрорайоне 145 в городе Магнитогорске | 145 микрорайон | 1000 учащихся | 2017-2020 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 6 | Строительство школы в микрорайоне 147 в городе Магнитогорске | 147 микрорайон | 1000 учащихся | 2019-2022 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 7 | Строительство школы в микрорайоне 150 в городе Магнитогорске | 150 микрорайон | 500 учащихся | 2022-2025 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 8 | Строительство начальной школы-детского сада в микрорайоне Магнитный в городе Магнитогорске | микрорайон Магнитный | 200 учащихся и 50 воспитанников | 2018-2020 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 9 | Строительство школы в юго-западной части города Магнитогорске (поселки Княжово, Звездный, Светлый, Раздолье) | юго-западная часть города | 500 учащихся | 2024-2025 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 10 | Строительство школы в поселке Хуторки-2 в городе Магнитогорске | пос. Хуторки-2 | 500 учащихся | 2023-2024 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 11 | Строительство школы в поселке Западный-3 в городе Магнитогорске | пос. Западный-3 | 500 учащихся | 2023-2025 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 12 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ № 6» (пр. Карла Маркса, д. 86) в городе Магнитогорске на 12 учебных кабинетов начальной школы | 95 квартал | 300 учащихся | 2017-2019 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 13 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ № 21» (ул. Планерная, д. 2, корп. А) в городе Магнитогорске на 12 учебных кабинетов начальной школы | 1 кв. | 300 учащихся | 2017, 2020-2021 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 14 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ № 25 при МаГК» (ул. Суворова, д. 117) в городе Магнитогорске на 12 учебных кабинетов начальной школы | 112 микрорайон | 300 учащихся | 2017, 2022-2023 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 15 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ № 28» (пр. Карла Маркса, д. 141, корп. 4) в городе Магнитогорске на 16 учебных кабинетов начальной школы | 133 микрорайон | 400 учащихся | 2017, 2024-2025 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 16 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ № 43» (ул. Ярославского, д. 2) в городе Магнитогорске на 4 учебных кабинета начальной школы | поселок Новостройка | 100 учащихся | 2017, 2019 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 17 | Возведение 2-го этажа над спортивным залом и мастерскими МОУ «СОШ № 43» (ул. Ярославского, д. 2) в городе Магнитогорске | поселок Новостройка | 100 учащихся | 2017, 2024 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 18 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ № 61» (ул. Енисейская, д. 135) в городе Магнитогорске на 8 учебных кабинетов начальной школы | 127а квартал | 200 учащихся | 2017, 2023 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 19 | Строительство пристроя к зданию МАОУ «СОШ № 67» (ул. Калмыкова, д. 5) в городе Магнитогорске на 8 учебных кабинетов начальной школы | 137 микрорайон | 200 учащихся | 2020 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 20 | Строительство детского сада в 143 микрорайоне | 143 микрорайон | 220 мест | 2023-2025 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 21 | Строительство детского сада в 144 микрорайоне | 144 микрорайон | 220 мест | 2023-2025 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 22 | Строительство детского сада в 147 микрорайоне | 147 микрорайон | 290 мест | 2018-2020 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 23 | Строительство детского сада в 147 микрорайоне | 147 микрорайон | 290 мест | 2020-2022 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 24 | Строительство детского сада в 150 микрорайоне | 150 микрорайон | 220 мест | 2023-2025 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 25 | Строительство детского сада в 137а микрорайоне | 137а микрорайон | 110 мест | 2022-2023 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 26 | Строительство детского сада в поселке «Светлый» | поселок «Светлый» | 180 мест | 2019-2021 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 27 | Строительство детского сада в поселке «Светлый» | поселок «Светлый» | 180 мест | 2022-2024 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 28 | Строительство детского сада в поселке «Западный» | поселок Западный | 110 мест | 2019-2020, 2022 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 29 | Реконструкция детского сада по адресу: ул. Доменщиков, 28/1 на 95 мест | 132 микрорайон | 95 мест | 2016-2017 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 30 | Строительство пристроя к зданию детского сада | поселок Железнодорожников | 75 мест | 2018-2019 | УО, УКСиБ, МКУ «МИС» |
|  | По объектам физкультуры и спорта |  |  |  |  |
| 31 | Строительство тренировочного катка «Металлург» г.Магнитогорск | с северо-восточной стороны УКРЦ «Арена Металлург» | единовременная пропускная способность (далее - ЕПС) - 25 чел. | 2016-2017 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 32 | Строительство тренировочного катка (по проекту Тренировочный каток «Металлург» г.Магнитогорск) | ул.Коробова,18 | ЕПС - 25 чел | 2022-2024 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 33 | Строительство ФОКа | 137 микрорайон | ЕПС - 65 чел | 2017-2018 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 34 | Строительство ФОКа | 138 микрорайон | ЕПС - 65 чел | 2020-2021 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 35 | Строительство ФОКа | 139 микрорайон | ЕПС - 65 чел | 2020-2022 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 36 | Строительство ФОКа | 141 микрорайон | ЕПС - 65 чел | 2021-2023 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 37 | Строительство ФОКа | 12-й участок | ЕПС - 65 чел | 2023-2025 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 38 | Строительство ФОКа с бассейном (по проекту левобережного комплекса по ул.Пушкина,17/1) | 142 микрорайон | ЕПС - 65 чел + бассейн | 2023-2025 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 39 | Строительство плавательного бассейна с двумя ваннами размером 25х11 м и 6х10 м | ул.Пушкина,17/1 | ЕПС - 7 чел на 1 дор. + 16 чел | 2017-2019 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 40 | Строительство крытого комплексного экстрим парка | парк «Ветеранов» | ЕПС-50 человек | 2024-2025 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 41 | Реконструкция центрального стадиона | ул. Набережная,11 | ЕПС - 55 чел | 2015-2018 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 42 | Реконструкция роликодрома | 127 микрорайон, ул. Галиуллина,11/3 | ЕПС - 5 чел на 1круг. дорожку | 2017-2018 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 43 | Реконструкция территории экологического парка | ул. Лесопарковая, 1 | ЕПС - 301 чел | 2017-2020 | УФКСиТ, УКСиБ, МКУ «МИС» |
|  | По объектам культуры |  |  |  |  |
| 44 | Строительство детской школы искусств | 144 микрорайон | 1000 учащихся | 2017-2019 | УК, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 45 | Строительство городской библиотеки | 147 микрорайон | 6000 читателей | 2017-2019 | УК, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 46 | Строительство городской библиотеки | 148 микрорайон | 6000 читателей | 2017-2019 | УК, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 47 | Строительство детской библиотеки | 138 микрорайон | 4000 читателей | 2017-2020 | УК, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 48 | Строительство детской библиотеки | 149 микрорайон | 4000 читателей | 2017-2020 | УК, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 49 | Строительство дома культуры | 148 микрорайон | 300 мест | 2017-2025 | УК, УКСиБ, МКУ «МИС» |
| 50 | Реконструкция здания МАУК «Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина» | пр. Ленина, дом 66 | 807 мест | 2016-2025 | УК, УКСиБ |

Приложение №2

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы

Сводная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города по видам объектов

социальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия по видам объектов социальной инфраструктуры, источники финансирования | Итого | Оценка объемов финансирования по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: |  | 10 274,03 | 32,88 | 722,40 | 500,38 | 1 318,54 | 1 376,32 | 927,85 | 585,73 | 1 479,43 | 1 895,47 | 1 435,04 |
|  | федеральный бюджет (далее - ФБ) | 2 550,00 | 0,00 | 380,00 | 250,00 | 240,00 | 310,00 | 340,00 | 100,00 | 380,00 | 390,00 | 160,00 |
|  | областной бюджет (далее - ОБ) | 3 900,50 | 15,00 | 114,50 | 65,50 | 453,50 | 488,50 | 283,50 | 200,00 | 520,00 | 960,00 | 800,00 |
|  | бюджет города (далее - ГБ) | 3 573,53 | 17,88 | 207,90 | 174,88 | 555,04 | 427,82 | 304,35 | 285,73 | 579,43 | 545,47 | 475,04 |
|  | внебюджетные источники (далее - ВИ) | 250,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 70,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | По объектам здравоохранения, в том числе по источникам финансирования: | 806,56 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 112,59 | 112,59 | 0,88 | 26,97 | 200,29 | 173,32 | 173,32 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 806,56 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 112,59 | 112,59 | 0,88 | 26,97 | 200,29 | 173,32 | 173,32 |
|  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | По объектам образования, в том числе по источникам финансирования: | 7 659,71 | 0,02 | 406,00 | 361,78 | 963,94 | 1 005,72 | 658,47 | 438,77 | 1 097,64 | 1 583,15 | 1 144,22 |
|  | ФБ | 2 470,00 | 0,00 | 300,00 | 250,00 | 240,00 | 310,00 | 340,00 | 100,00 | 380,00 | 390,00 | 160,00 |
|  | ОБ | 3 108,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 350,00 | 375,00 | 155,00 | 140,00 | 430,00 | 900,00 | 750,00 |
|  | ГБ | 1 851,71 | 0,02 | 106,00 | 93,78 | 303,94 | 170,72 | 163,47 | 198,77 | 287,64 | 293,15 | 234,22 |
|  | ВИ | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 70,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | По объектам физкультуры и спорта, в том числе по источникам финансирования: | 1 252,36 | 32,86 | 302,00 | 120,00 | 55,00 | 83,00 | 101,50 | 120,00 | 181,50 | 139,00 | 117,50 |
|  | ФБ | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 557,00 | 15,00 | 114,50 | 57,50 | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 50,00 |
|  | ГБ | 595,36 | 17,86 | 87,50 | 62,50 | 30,00 | 48,00 | 51,50 | 60,00 | 91,50 | 79,00 | 67,50 |
|  | ВИ | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | По объектам культуры, в том числе по источникам финансирования: | 555,40 | 0,00 | 14,40 | 12,00 | 187,00 | 175,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 319,90 | 0,00 | 14,40 | 12,00 | 108,50 | 96,50 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Магнитогорска

| № | Наименование мероприятия | Вид работ | Источник финансирования | ВСЕГО, млн. рублей | Оценка объемов финансирования по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска | всего по Программе, в том числе: | ИТОГО | 10 274,03 | 32,88 | 722,40 | 500,38 | 1 318,54 | 1 376,32 | 927,85 | 585,73 | 1 479,43 | 1 895,47 | 1 435,04 |
|  |  |  | ФБ | 2 550,00 | 0,00 | 380,00 | 250,00 | 240,00 | 310,00 | 340,00 | 100,00 | 380,00 | 390,00 | 160,00 |
|  |  |  | ОБ | 3 900,50 | 15,00 | 114,50 | 65,50 | 453,50 | 488,50 | 283,50 | 200,00 | 520,00 | 960,00 | 800,00 |
|  |  |  | ГБ | 3 573,53 | 17,88 | 207,90 | 174,88 | 555,04 | 427,82 | 304,35 | 285,73 | 579,43 | 545,47 | 475,04 |
|  |  |  | ВИ | 250,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 70,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | проектирование | ИТОГО | 278,38 | 0,00 | 51,40 | 26,60 | 25,00 | 13,00 | 2,38 | 52,00 | 86,50 | 21,50 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГБ | 268,38 | 0,00 | 51,40 | 16,60 | 25,00 | 13,00 | 2,38 | 52,00 | 86,50 | 21,50 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | строительство, реконструкция | ИТОГО | 9 995,65 | 32,88 | 671,00 | 473,78 | 1 293,54 | 1 363,32 | 925,47 | 533,73 | 1 392,93 | 1 873,97 | 1 435,04 |
|  |  |  | ФБ | 2 550,00 | 0,00 | 380,00 | 250,00 | 240,00 | 310,00 | 340,00 | 100,00 | 380,00 | 390,00 | 160,00 |
|  |  |  | ОБ | 3 900,50 | 15,00 | 114,50 | 65,50 | 453,50 | 488,50 | 283,50 | 200,00 | 520,00 | 960,00 | 800,00 |
|  |  |  | ГБ | 3 305,15 | 17,88 | 156,50 | 158,28 | 530,04 | 414,82 | 301,97 | 233,73 | 492,93 | 523,97 | 475,04 |
|  |  |  | ВИ | 240,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 70,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | По объектам здравоохранения | ИТОГО по объектам здравоохранения, в том числе: | ИТОГО | 806,56 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 112,59 | 112,59 | 0,88 | 26,97 | 200,29 | 173,32 | 173,32 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГБ | 806,56 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 112,59 | 112,59 | 0,88 | 26,97 | 200,29 | 173,32 | 173,32 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | проектирование | ИТОГО | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГБ | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | строительство, реконструкция | ИТОГО | 799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,59 | 112,59 | 0,00 | 26,97 | 200,29 | 173,32 | 173,32 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГБ | 799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,59 | 112,59 | 0,00 | 26,97 | 200,29 | 173,32 | 173,32 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Строительство детской поликлиники | проектирование | ИТОГО | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 6,60 |  |  | 6,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 225,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,59 | 112,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 225,19 |  |  |  | 112,59 | 112,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство станции скорой медицинской помощи | проектирование | ИТОГО | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,88 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 53,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,97 | 26,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 53,93 |  |  |  |  |  |  | 26,97 | 26,97 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство инфекционного корпуса МУЗ «Городская больница №1 им.Г.И. Дробышева» | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 519,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,32 | 173,32 | 173,32 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 519,96 |  |  |  |  |  |  |  | 173,32 | 173,32 | 173,32 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По объектам образования | ИТОГО по объектам образования, в том числе: | ИТОГО | 7 659,71 | 0,02 | 406,00 | 361,78 | 963,94 | 1 005,72 | 658,47 | 438,77 | 1 097,64 | 1 583,15 | 1 144,22 |
|  |  |  | ФБ | 2 470,00 | 0,00 | 300,00 | 250,00 | 240,00 | 310,00 | 340,00 | 100,00 | 380,00 | 390,00 | 160,00 |
|  |  |  | ОБ | 3 108,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 350,00 | 375,00 | 155,00 | 140,00 | 430,00 | 900,00 | 750,00 |
|  |  |  | ГБ | 1 851,71 | 0,02 | 106,00 | 93,78 | 303,94 | 170,72 | 163,47 | 198,77 | 287,64 | 293,15 | 234,22 |
|  |  |  | ВИ | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 70,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | проектирование | ИТОГО | 236,00 | 0,00 | 34,00 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 0,00 | 52,00 | 55,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГБ | 236,00 | 0,00 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 0,00 | 52,00 | 85,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | строительство, реконструкция | ИТОГО | 6 483,71 | 0,02 | 372,00 | 341,78 | 938,94 | 995,72 | 658,47 | 386,77 | 792,64 | 1 103,15 | 894,22 |
|  |  |  | ФБ | 2 470,00 | 0,00 | 300,00 | 250,00 | 240,00 | 310,00 | 340,00 | 100,00 | 380,00 | 390,00 | 160,00 |
|  |  |  | ОБ | 3 108,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 350,00 | 375,00 | 155,00 | 140,00 | 430,00 | 900,00 | 750,00 |
|  |  |  | ГБ | 1 615,71 | 0,02 | 72,00 | 83,78 | 278,94 | 160,72 | 163,47 | 146,77 | 202,64 | 273,15 | 234,22 |
|  |  |  | ВИ | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство школы в микрорайоне 144 в городе Магнитогорске на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 400,01 | 0,01 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 400,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство школы в микрорайоне 145 в городе Магнитогорске на 1000 мест | проектирование | ИТОГО | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 260,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 470,00 |  |  | 150,00 | 240,00 | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 40,00 |  |  | 10,00 | 20,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство школы в микрорайоне 147 в городе Магнитогорске на 1000 мест | проектирование | ИТОГО | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 280,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 500,00 |  |  |  |  | 150,00 | 250,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 50,00 |  |  |  |  | 10,00 | 30,00 | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство школы в микрорайоне 150 в городе Магнитогорске на 500 мест | проектирование | ИТОГО | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 230,00 | 70,00 |
|  |  |  | ФБ | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 200,00 | 60,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 30,00 | 10,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство начальной школы в поселке Магнитный в городе Магнитогорске на 200 учащихся и 50 воспитанников | проектирование | ИТОГО | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 220,00 |  |  |  | 70,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство школы в юго-западной части города Магнитогорска (поселки Княжово, Звездный, Светлый, Раздолье) на 500 мест | проектирование | ИТОГО | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство школы в поселке Хуторки-2 в городе Магнитогорске | проектирование | ИТОГО | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 240,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 430,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 230,00 |  |
|  |  |  | ГБ | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 10,00 |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство школы в поселке Западный-3 в городе Магнитогорске | проектирование | ИТОГО | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 250,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 240,00 |
|  |  |  | ГБ | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 10,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ № 6» (пр. Карла Маркса, д. 86) в городе Магнитогорске на 12 учебных кабинетов начальной школы (300 мест) | проектирование | ИТОГО | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 152,72 | 0,00 | 0,00 | 73,78 | 78,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 152,72 |  |  | 73,78 | 78,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ №21» (ул. Планерная, д. 2, корп. А) в городе Магнитогорске на 12 учебных кабинетов начальной школы (300 мест) | проектирование | ИТОГО | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,72 | 118,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 229,20 |  |  |  |  | 110,72 | 118,47 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ №25 при МаГК» (ул. Суворова, д. 117) в городе Магнитогорске на 12 учебных кабинетов начальной школы (300 мест) | проектирование | ИТОГО | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 262,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,77 | 135,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 262,41 |  |  |  |  |  |  | 126,77 | 135,64 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ №28» (пр. Карла Маркса, д. 141, корп. 4) в городе Магнитогорске на 16 учебных кабинетов начальной школы (400 мест) | проектирование | ИТОГО | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 327,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,15 | 169,22 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 327,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,15 | 169,22 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ №43» (ул. Ярославского, д. 2) в городе Магнитогорске на 4 учебных кабинета начальной школы (100 мест) | проектирование | ИТОГО | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 160,00 |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Возведение 2-го этажа над спортивным залом и мастерскими МОУ «СОШ №43» (ул. Ярославского, д. 2) в городе Магнитогорске (100 мест) | проектирование | ИТОГО | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство пристроя к зданию МОУ «СОШ №61» (ул. Енисейская, д. 135) в городе Магнитогорске на 8 учебных кабинетов начальной школы (200 мест) | проектирование | ИТОГО | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство пристроя к зданию МАОУ «СОШ №67» (ул. Калмыкова, д. 5) в городе Магнитогорске на 8 учебных кабинетов начальной школы (200 мест) | проектирование | ИТОГО | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство детского сада в 143 микрорайоне на 220 мест | проектирование | ИТОГО | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 150,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 | 140,00 |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство детского сада в 144 микрорайоне на 220 мест | проектирование | ИТОГО | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 150,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 | 140,00 |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство детского сада в 147 микрорайоне на 290 мест | проектирование | ИТОГО | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 230,00 |  |  |  | 110,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 15,00 |  |  |  | 10,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство детского сада в 147 микрорайоне на 290 мест | проектирование | ИТОГО | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 270,00 |  |  |  |  |  | 130,00 | 140,00 |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство детского сада в 137А микрорайоне на 110 мест | проектирование | ИТОГО | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 12,00 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | ГБ | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство детского сада в 150 микрорайоне 220 мест | проектирование | ИТОГО | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 145,00 |
|  |  |  | ФБ | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ОБ | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 30,00 |
|  |  |  | ГБ | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 15,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство детского сада в поселке «Светлый» на 180 мест | проектирование | ИТОГО | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 170,00 |  |  |  |  | 80,00 | 90,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 50,00 |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство детского сада в поселке «Светлый» на 180 мест | проектирование | ИТОГО | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 125,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 90,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство детского сада в поселке «Западный» на 110 мест | проектирование | ИТОГО | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 150,00 |  |  |  | 80,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкция детского сада по адресу: ул. Доменщиков, 28/1 на 95 мест | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция | ИТОГО | 72,01 | 0,01 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 72,01 | 0,01 | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство пристроя к зданию детского сада в поселке Железнодорожни-ков на 75 мест | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция | ИТОГО | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По объектам физкультуры и спорта | ИТОГО по объектам физкультуры и спорта, в том числе: | ИТОГО | 1 252,36 | 32,86 | 302,00 | 120,00 | 55,00 | 83,00 | 101,50 | 120,00 | 181,50 | 139,00 | 117,50 |
|  |  |  | ФБ | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 557,00 | 15,00 | 114,50 | 57,50 | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 50,00 |
|  |  |  | ГБ | 595,36 | 17,86 | 87,50 | 62,50 | 30,00 | 48,00 | 51,50 | 60,00 | 91,50 | 79,00 | 67,50 |
|  |  |  | ВИ | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | проектирование | ИТОГО | 12,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГБ | 10,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | строительство, реконструкция | ИТОГО | 1 241,86 | 32,86 | 299,00 | 120,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 180,00 | 137,50 | 117,50 |
|  |  |  | ФБ | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 557,00 | 15,00 | 114,50 | 57,50 | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 50,00 |
|  |  |  | ГБ | 584,86 | 17,86 | 84,50 | 62,50 | 30,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | 77,50 | 67,50 |
|  |  |  | ВИ | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Строительство тренировочного катка «Металлург» г.Магнитогорск | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 190,01 | 0,01 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 30,01 | 0,01 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство крытой ледовой площадки (по проекту «Тренировочный каток «Металлург» г.Магнитогорск») | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 80,00 |  |  |  |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 10,00 |  |
|  |  |  | ГБ | 80,00 |  |  |  |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 10,00 |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство ФОКа в 137 микрорайоне | проектирование | ИТОГО | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 80,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 40,00 |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 40,00 |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство ФОКа в 138 микрорайоне | проектирование | ИТОГО | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 40,00 |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 40,00 |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство ФОКа в 139 микрорайоне | проектирование | ИТОГО | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 40,00 |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 40,00 |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство ФОКа в 141 микрорайоне | проектирование | ИТОГО | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 1,50 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 40,00 |  |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | ГБ | 40,00 |  |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Строительство ФОКа 12-й участок | проектирование | ИТОГО | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
|  |  |  | ГБ | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство ФОКа с бассейном (по проекту левобережного комплекса по ул.Пушкина,17/1) | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
|  |  |  | ГБ | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство плавательного бассейна с двумя ваннами размером 25х11 м и 6х10 м по ул.Пушкина,17/1 | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 130,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 65,00 |  | 20,00 | 20,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 65,00 |  | 20,00 | 20,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство крытого комплексного экстрим парка в парке «Ветеранов» | проектирование | ИТОГО | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,50 | 17,50 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Реконструкция центрального стадиона по адресу: Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Набережная, 11 | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция | ИТОГО | 86,85 | 32,85 | 24,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 42,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 44,85 | 17,85 | 12,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Реконструкция роликодрома в 127 микрорайоне | проектирование | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция | ИТОГО | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5,00 |  | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 5,00 |  | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Реконструкция территории экологического парка | проектирование | ИТОГО | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция | ИТОГО | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 20,00 |  |  | 5,00 | 5,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По объектам культуры | ИТОГО по объектам культуры в том числе: | ИТОГО | 555,40 | 0,00 | 14,40 | 12,00 | 187,00 | 175,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГБ | 319,90 | 0,00 | 14,40 | 12,00 | 108,50 | 96,50 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | проектирование | ИТОГО | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГБ | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | строительство, реконструкция | ИТОГО | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 187,00 | 175,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГБ | 305,50 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 108,50 | 96,50 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Строительство детской школы искусств | проектирование | ИТОГО | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,60 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 8,00 |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство городской библиотеки в 147 микрорайоне | проектирование | ИТОГО | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,60 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 8,00 |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство городской библиотеки в 148 микрорайоне | проектирование | ИТОГО | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,60 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 8,00 |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство детской библиотеки в 138 микрорайоне | проектирование | ИТОГО | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,60 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 8,00 |  |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство детской библиотеки в 149 микрорайоне | проектирование | ИТОГО | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,60 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 8,00 |  |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство дома культуры | проектирование | ИТОГО | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство | ИТОГО | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 30,00 |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Реконструкция здания МАУК «Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина» | проектирование | ИТОГО | 10,60 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 10,60 |  | 10,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция | ИТОГО | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 235,50 |  |  |  | 78,50 | 78,50 | 78,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГБ | 235,50 |  |  |  | 78,50 | 78,50 | 78,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы

Значения показателей и целевых индикаторов по видам объектов социальной инфраструктуры

| № | Наименование показателей | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | По объектам здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность скорой медицинской помощью (количество автомобилей на 10 тыс. человек в пределах зоны двадцатиминутной доступности на специальном автомобиле) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| 2 | Коэффициент обеспеченности медицинскими организациями населения города (кв.м на 1000 человек) | 566 | 566 | 566 | 566 | 580 | 580 | 580 | 583 | 583 | 593 |
|  | По объектам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях города, занимающихся в одну смену от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города (процентов) | 89 | 89,3 | 89,6 | 89,9 | 91,8 | 95,9 | 96,7 | 99,4 | 99,8 | 100 |
| 4 | Доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей соответствующего возраста (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | По объектам физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | По объектам культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Число мероприятий в учреждениях, подведомственных управлению культуры (единиц) | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4925 | 5021 | 5371 | 5386 | 5386 | 5386 |

Приложение №5

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы

Сводные мощностные характеристики мероприятий по видам объектов социальной инфраструктуры

| № | Виды объектов социальной инфраструктуры | Сводные показатели мощности мероприятия | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По объектам здравоохранения | площадь введенных в эксплуатацию учреждений здравоохранения | тыс. кв. м. | 11,341 |
| 2 | По объектам образования | число мест в введенных в эксплуатацию дошкольных учреждениях | единиц | 2 040 |
|  |  | число мест в введенных в эксплуатацию общеобразовательных организациях | единиц | 5 025 |
|  |  | число дополнительных мест в результате модернизации существующей структуры образования | единиц | 1 900 |
| 3 | По объектам физкультуры и спорта | ЕПС введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | человек | 536 |
|  |  | ЕПС реконструированных учреждений физкультуры и спорта | человек | 343 |
| 4 | По объектам культуры | площадь введенных в эксплуатацию учреждений культуры | тыс. кв. м. | 9,1 |
|  |  | площадь реконструированных учреждений культуры | тыс. кв. м. | 6,77 |